广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2023   年   11  月  23  日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程采购项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 工程名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程 | 详见附件工程量清单 | 1 | 批 |  |
| 根据伊岭校区排水的需要，须将校区排水与南武大道的市政排水进行连接改造。采用顶管施工的方式接通位于南武大道上的市政排水管井，工程主要内容： 1、D800钢筋砼雨水顶管铺设73M； 2、4m*6m*3.6m深顶(夯)管工作坑1座； 3、4m*6m*3m深顶(夯)管工作坑1座； 4、4m*6m*4.5m深顶(夯)管工作坑1座； 5、工作坑回填； 6、砖砌检查井3座； |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：  具有由工商部门颁发的企业法人营业执照

（二）资质要求：市政公用工程总承包，并具有安全生产许可证

（三）其他要求： ①能开具正式增值税普通发票 ②有依法纳税和社会保障资金的良好记录

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）；

4.资质证书（复印件加盖公章）；

5.安全生产许可证（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，快递（闪送）、逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的截止时间：2023年11月28日10点00分，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1520室  。

五、开标时间及地点

2023年11月28日10点00分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1519室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人对响应人的资格和符合性进行审查，综合评估技术和商务部分以此确定候选中标人，最大限度地满足询价文件要求，且报价合理的应当推荐为中标候选单位，严重偏离市场单价的经与报价人协商可修正总报价。

1.在报价（报价超过投标控制价45.95万元的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：陆老师          联系电话：   0771-3393443

广西交通技师学院

2023 年 11 月20 日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 4 | 预算金额 | 45.95万元（投标控制价详见附件1） |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 |  |
| 7 | ★质量要求 | 工程合格 |
| 8 | 联合体 | □接受； (不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件发布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | (不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

## 合同条款及格式

建设工程合同

## 签订合同地点：南宁市兴宁区邕武路 9 号

签订合同时间：	年	月	日

### 发包人(全称)：广西交通技师学院

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程 施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程

工程地点：南宁市武鸣区伊岭校区

工程内容： 根据伊岭校区排水的需要，须将校区排水与南武大道的市政排水进行连接改造。采用顶管施工的方式接通位于南武大道上的市政排水管井，工程主要内容：

1、D800钢筋砼雨水顶管铺设73M；

2、4m*6m*3.6m深顶(夯)管工作坑1座；

3、4m*6m*3m深顶(夯)管工作坑1座；

4、4m*6m*4.5m深顶(夯)管工作坑1座；

5、工作坑回填；

6、砖砌检查井3座；

具体内容详见附件1《伊岭校区排水改造工程（控制价上限）工程量清单》

### 二、工程承包范围

承包范围及承包方式：广西交通技师学院伊岭校区排水改造工程投标总价内容包工包料。

### 三、合同工期及工期延误

（一）合同工期

计划开工日期： 	年 	月 	日

计划竣工日期： 	年 	月 	日

具体开工日期以实际为准。工期总日历天数   	天，如实际工期总历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，判断是否工期逾期的标准以实际工期总日历天数为准。

（二）工期延误

1、因恶劣天气、学院特殊要求及其他不可抗力原因需要工期顺延的，承包方无需承担责任；

非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的0.1%），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收合格各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），其极限为合同价的30%。

2、因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

3、承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

### 四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合现行的国家标准、规范、行业标准等检验评定的合格

### 五、质量与验收

（一）工程质量及质量保修期

发包人对工程质量的要求：合格质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起为一年。

（二）质量保修保质责任

1、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

2、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

（三）隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：基础混泥土浇筑前 24 小时通知发包人现场代表进行验收，经验收合格且书面确认后才能进入下道工序。

### 六、合同双方一般权利和义务

（一） 发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：协调施工现场材料堆放及场地沟通工作。

（二）承包人工作

1.承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行负责。

（2）已完工工程成品保护的特殊要求及费用由承包人负责。

（3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用， 施工时如损坏地下管线、地上高压线、电线、邻近建筑物、构筑物等设施所发生费用由承包人承担。

（4）施工场清洁卫生要求：由承包人负责现场的安全及文明卫生工作，需在项目完成后三天内做到工完场清，若承包人完成项目后未按照发包人及合同要求清场的，视为违约。按照合同全款金额的5%支付违约金。

（5）因承包人或其工作人员的原因导致发生安全事故责任，由承包人承担相应的民事、行政等法律责任。

（6）双方约定承包人应做的其他工作：

1）取土场及弃土场由承包人自行解决，并承担相关费用。不得违反相关管理规定，违规行为有承包人自行负责。

2）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

3）因承包人施工原因造成校园道路损坏的由承包人出资修复。

4）承包人进场施工要严格遵守发包人的相关制度，必须无条件落实疫情防控政策措施的要求及遵守校园安全、作息时间要求等。

### 七、合同价款与支付

（一）合同价款及调整

- .合同价款：本合同价款采用清单单价方式确定，签约合同价审定价金额（ ：大写：                         (¥        元)，（前述价格已经包含人工劳务、管理、材料、运输费、装卸费、临时设施、利润、税金等一切税费。

2.合同价结算及调整：

（1）工程竣工结算按照双方书面确认的实际完成工程量和工程清单投标单价结算；

（2）本项目不做价格调整。

（3）工程完工后乙方向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在收到竣工验收申请报告之日起7日内完成竣工验收，发包人不按约定完成竣工验收的，视为本工程竣工验收合格。

（4）工程竣工验收后20个工作日内承包人提供完整的工程结算报告，发包人收到后60天内审定结算并经承包人确认，发包人未按约定时间审定结算的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。

（5）工程结算总造价＝合同总价±变更工程造价

（二）工程量确认：

1.承包人向发包人提交已完工程量报告的时间： 完工后7天内。

2.工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以投标文件的报价工程量为准。

3.计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- 2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准。

4.计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

（三）工程款支付

工程款支付方式：承包方先垫支工程完成至 100%，经发包方验收合格后按工程结算书一次性付清工程款，承包人应在发包人支付工程款前开具正规增值税普通发票。

### 八、材料设备供应

本工程由承包人自行采购工程材料，提供产品合格证。

### 九、违约、索赔和争议

（一）违约

1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

发包人违约应承担的违约责任，工期顺延，承包人不停止施工。

2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约承担的违约责任：承包人因自身原因或工程质量不合格返工， 导致不能按照合同约定的竣工工期或工程师同意顺延的工期竣工，应承担的违约责任：自延误起每日向发包人支付合同总价款的千分之一作为违约金，延误工期时间从承包人合同约定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。违约金总额不超过合同总价款的 30%。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人违约造成的材料价格上涨的风险，由承包人自行承担。

3.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现合同权利及债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全担保保险费、申请执行费、交通费、差旅费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

（二）争议解决

1、本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过相关部门调解解决。协商或者调解不成，应向发包方所在地人民法院起诉。

2、通讯地址和联系方式：合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式（或本合同中记载的各方通讯地址和联系方式）为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

3、风险提示：合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

### 十、 保险与安全施工

1、承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

2、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由承包方承担。

### 十一、合同的解除

如出现合同解除的情形，按照以下约定执行：

1.承包方违反本合同约定的，发包方有权单方解除合同，自发包方向承包方送达合同解除通知书之日起本合同解除。

2.承包人自收到发包人解除合同的通知后三日内必须撤场。

3.承包人逾期撤场的，发包人有权强制承包人撤场，承包人遗留在场地内的所有物品视为遗弃物，发包人有权进行处理。

### 十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期  内承担工程质量保修责任。

### 十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其  他应当支付的款项。

### 十四、其他约定

1.发包人、承包人双方同意把本合同中双方的地址作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼材料法律文书及双方送达各类文书的地址，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

2.承包方无条件配合发包方的疫情防控要求。

### 十五、组成合同的文件

合同文件应能相互解释， 互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.成交通知书

3.报价书及其附件

4.标准、规范及有关技术文件

5.图纸

6.工程量清单

7.工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

### 十六、合同生效

合同订立时间：	年	月	日

合同订立地点：南宁市兴宁区邕武路 9 号

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

### 十七、 合同份数

双方约定合同份数：一式肆份，双方各持贰份。

发包人：广西交通技师学院	承包人:                           住所：南宁市兴宁区邕武路 9 号	住所：

法定代表人：	法定代表人：

或委托代理人：	或委托代理人：

电话：0771-3350692                 电话：

开户银行:                       开户银行：

账号：                        账号：

## 第四章  响应文件格式

## 一、法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

## 报价表

## （具体格式详见附件2）

# Text boxes

：