## Sheet1
2020年度项目支出绩效自评报告
--工业交通处安全工作经费项目
*一、项目基本情况 | （一）项目立项情况 1.项目立项背景 根据南宁市兴宁消防救援大队的《责令限期改正通知书》（详 见附件1），我院在消防设施、器材、消防安全标志方面存在消 防安全违法行为： （一） 学院多数楼栋未安装消防应急灯和疏散指示牌，消防 应急灯和疏散指示牌因年久失修或线路修改已失去原有功能。 （二） 汽车实训基地等场所配备的灭火器为二氧化碳类型， 无法熄灭带电和金属物火灾。 （三） 水泵房使用彩钢板搭建，存在消防安全隐患。 以上各项均违反《中华人民共和国消防法》第十六条有关规 定，被责令限期整改。 （一）食品安全 依据《广西壮族自治区食品药品监督管理局、广西壮族自治 区教育厅关于印发广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理 办法（试行）的通知》（桂食药监规〔2018） 2号）（详见附件 2）第十八条规定，要实现食品制作实时监控，公开食品加工制 作过程，打造“明厨亮灶”食堂。目前我院邕武校区和长堽校区 食堂就餐区、食品加工区、仓储区无监控，既未达到明厨亮灶的 要求，又未能实现食品安全关键环节的监控。 学院邕武校区和长堽校区学生宿舍设施陈旧，特别是宿舍床 架，多数使用期达到15年以上。除去每年损毁的，剩下的床架 普遍存在摇晃、生锈、尺寸不一等情况。近几年，女生入学率逐 步增加，原男生使用的床架没有上下铺爬梯，放置到女生宿舍供 女生使用，女生上下床铺困难，并因此发生女生发生摔下床事件。 宿舍设施设备差，也引起学生及学生家长不满，新生流失较多。 2.资金用途及目的 本项目资金主要用于学院学生生活环境改善、安全设备的更新，加强学院安全管理。 （二）项目资金管理使用情况 1.项目资金安排落实情况 2020年度安全工作经费322万元，其中用于监控系统一套、新购605套学生床架，翻新旧床架 ，资金到位率100%。 2.项目资金实际使用情况 项目资金用于对校区安全领域进行排查，通过增设消防设备、完善监控系统、改善学生生活区域安全性来加强学院安全管理。 3.项目资金管理情况 按照国家有关财务制度的规定，实行预算管理，专款专用，不得挤占、截留和挪用。 4.项目资金支出及拨付合规性 项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度执行，且与预算批复的资金用途相符，资金支付程序符合规定，并及时结算，依据《事业单位会计制度》，进行会计核算，会计核算规范，资料齐全完整，无缺漏。 （三）年初绩效目标设定情况 同时结合学院办学条件的具体情况，制定了能够明确、清晰地细化和量化的绩效目标，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标。 （四）项目组织管理情况 1.项目组织情况 学院根据申报情况，与部门结合紧密，充实和改善校园安全装备和食堂环境，让学生有一个舒适安全的学习环境，完成了年初制定的绩效目标任务。 2.项目管理情况 （1）组织机构：项目的行政事务和财务核算由广西交通技师学院统一管理，业务方面由后勤服务科负责，资金管理由财务科负责。 （2）项目管理情况：该项目的资金支付履行了相关审批程序和手续，严格按照部门预算批复的内容实施，并且依据《事业单位会计制度》，进行会计核算，会计核算规范，资料齐全完整，无缺漏。
*二、项目绩效分析 （分析绩效目标完成情况） | （一）绩效目标完成情况 安全工作经费通过宿舍设施设施建设，住宿条件得到改善， 100％完成任务；能按照计划在2020年12月底之前完成建设任务，时效满足率100%。在项目实施过程中，严格按照实训室建设计划进行政府采购、招投标、验收等程序执行。 （二）绩效分析 学院按照部门预算编制要求于年初对该项目设定了项目绩效，且产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下设置了社会效益指标。该项目绩效目标的设定明确、合理细化，具有可实现性、可考核性及时效性。 （1）产出指标50分 自评得分50分。 ①产出数量：安装监控系统一套、新购650套，翻新旧床架4200套 ，完成率达到100%，得分20分。 ②产出质量：整改合格率100，得分10分。 ③产出时效：严格按照预算编制时间点在2020年12月30日完成项目建设，得分10分。 ④产出成本：项目整改资金322万，项目整改资金未超预算，得分10分。 （2）效果指标30分，自评价得分30分。 在学院的领导严格管理下，做好学生的学习生活环境安全， 2020年未发生过校园综治安全事故，自评得分30分。 （3）社会公众或服务对象满意度10分，自评得分10分。 通过学生对填写的满意度调查表，学生对我院的宿舍环境和安全的满意度均在95%以上。 （4）预算执行率总分10分，自评价得分：10分。 学院2020年顺利完成了安全工作经费，资金下达322万元，预算执行率达100%。 （三）总体自我评价 1.评分结果 年初绩效目标评分值共100分，实际自评分值100分。 2.主要结论 已顺利完成2020年度完成学院公共安全、食品安全方面存在的隐患及消防、安防、学生宿舍等方面能够及时整改的问题。
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验） （二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题） （三）建议和改进措施 | （一）主要经验及做法 1.根据学院实际情况，做好2020年学院公共安全、食品安全方面存在的隐患及消防、安防、学生宿舍等方面的绩效目标。 2．加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。 3.加强项目的管理，提高资金使用效率。 （二）存在的问题 无。
*四、其他需说明的问题 | 无