## Sheet1
2020年度项目支出绩效自评报告
--工业交通处定罗校区建设项目
*一、项目基本情况 | （一）项目立项情况 1.项目立项背景 广西交通技师学院是广西区内唯一一所交通类国家重点技工学院和技师学院，国家中等职业教育改革发展示范学校，国家级高技能人才培训基地，职业教育实训基地，承担着为我区交通运输系统培养技能人才的重要任务。由于学院学生人数稳步增加，为了大力发展职业教育，需要不断的改善教学环境，才能适应我区交通行业发展的需要。通过对伊岭新校区的建设，使学院教学环境场所有所改善，进一步增强市场竞争力。 2.资金用途及目的 本项目资金主要用于学院定罗新校区建设开支。 （二）项目资金管理使用情况 1.项目资金安排落实情况 为大力发展职业教育，适应我区交通行业发展的需要，培育更多职业技术人才，自治区交通厅于2017年将南宁市武鸣区定罗水库土地约350亩划拨给我院用于壮大学院建设规模。根据学院的建设安排，定罗校区建设的前期规划安排需要投入资金6433.17万元，资金来源于上年结转结余收入（其他净结余）资金中安排。，资金到位率100%。 2.项目资金实际使用情况 由于2018年武鸣区城市规划调整，定罗湖周边宗地用途已由城镇住宅用地调整为公园绿地用地，因此学院定罗校区已不能按原规划用途进行建设。需进行定罗校区土地置换，现与武鸣区协商土地置换工作还未达成。 3.项目资金管理情况 学院根据《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出了“大力发展职业教育，全面改善职业学校办学条件”的要求和人社部最新发布的《人力资源和社会保障部关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》（人社部发〔2012〕8号）文件中“技师学院应配备与办学规模、办学层次、专业设置相适应，具有国内领先水平的实习、实验设备设施，并保证每生有实习工位。实习、实验设备总值不少于4000万元”的条款，以及国家中职示范校、国家高技能实训基地和职业教育实训基地配套资金的要求。应当按照国家有关财务制度的规定，实行预算管理，专款专用，不得挤占、截留和挪用。 4.项目资金支出及拨付合规性 项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度执行，且与预算批复的资金用途相符，资金支付程序符合规定，并及时结算，依据《事业单位会计制度》，进行会计核算，会计核算规范，资料齐全完整，无缺漏。 （三）年初绩效目标设定情况 广西交通技师学院定罗新校区建设项目的年度绩效目标是按2020年度预算要求进行编制。同时结合学院定罗新校区建设的具体情况，制定了能够明确、清晰地细化和量化的绩效目标，包括项目产出质量、产出数量、产出时效、产出成本、社会效益等指标。 （四）项目组织管理情况 1.项目组织情况 由于2018年武鸣区城市规划调整，定罗湖周边宗地用途已由城镇住宅用地调整为公园绿地用地，因此学院定罗校区已不能按原规划用途进行建设。需进行定罗校区土地置换，现与武鸣区协商置换工作还未达成。 2.项目管理情况 （1）组织机构：定罗校区建设是广西交通技师学院的一项非常重要的工作，项目的行政事务和财务核算由广西交通技师学院统一管理，业务方面由规划建设办公室负责，资金管理由财务处负责。 （2）项目管理情况：该项目的资金支付履行了相关审批程序和手续，严格按照部门预算批复的内容实施，并且依据《事业单位会计制度》，进行会计核算，会计核算规范，资料齐全完整，无缺漏。
*二、项目绩效分析 （分析绩效目标完成情况） | （一）绩效目标完成情况 根据学院的建设安排，定罗校区建设的前期规划安排需要投入资金6433.17万元，资金来源于上年结转结余收入（其他净结余）资金中安排。但由于2018年武鸣区城市规划调整，定罗湖周边宗地用途已由城镇住宅用地调整为公园绿地用地，因此学院定罗校区已不能按原规划用途进行建设。需进行定罗校区土地置换，与武鸣区协商土地置换工作还未达成。在项目实施过程中，严格按照规范要求，没有发生责任事故。 （二）绩效分析 1. 项目产出总分50分，自评价得分：50分。其中 （1）产出数量总分20分，自评价得分：20分。由于定罗湖周边宗地用途调整为绿地，地块被武鸣区政府收回，项目无法实施。 （2）产出质量总分10分，自评价得分：10分。由于定罗湖周边宗地用途调整为绿地，地块被武鸣区政府收回，项目无法实施。 （3）产出时效总分10分，自评价得分：10分。由于定罗湖周边宗地用途调整为绿地，地块被武鸣区政府收回，项目无法实施。 （4）产出成本总分10分，自评价得分：10分。由于定罗湖周边宗地用途调整为绿地，地块被武鸣区政府收回，项目无法实施。 2.项目效果总分30分，自评价得分30分。 社会效益：由于定罗湖周边宗地用途调整为绿地，地块被武鸣区政府收回，项目无法实施。 3.满意度总分10分，自评价得分0分。定罗项目未实施，无满意度调查。 4.预算执行率%总分10分，自评价得分10分。由于定罗湖周边宗地用途调整为绿地，地块被武鸣区政府收回，项目无法实施。 （三）总体自我评价 1.评分结果 年初绩效目标评分值共100分，实际自评分值90分。 2.主要结论 由于2018年武鸣区城市规划调整，定罗湖周边宗地用途已由城镇住宅用地调整为公园绿地用地，因此学院定罗校区已不能按原规划用途进行建设。需进行定罗校区土地置换，与武鸣区协商土地置换工作还未达成。项目暂无法实施。
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验） （二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题） （三）建议和改进措施 | （一）主要经验及做法 1.根据学院实际情况，做好学院伊岭新校区建设项目部门预算及该项目的绩效目标。 2．加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不挤占、截留和挪用资金。 3.加强项目的管理，提高资金使用效率。 （二）存在的问题 无。
*四、其他需说明的问题 | 无